## 작성 기준
SSBL 런칭 체크리스트 — 작성 기준
이 문서는 런칭 D-30 전시 상황에서의 체크리스트 운영 원칙을 정의합니다.
1. 핵심 원칙
체크리스트의 목적 | "뭘 할지"가 아니라 "뭘 안 할지"를 결정하는 도구. 한 달 안에 모든 것을 할 수 없다. 버릴 것을 명확히 해야 남은 것을 끝낼 수 있다.
항목의 크기 (얼마나 잘게 쪼갤 것인가) | 한 명의 담당자가 완료 여부를 YES/NO로 판단할 수 있는 단위. "서버 개발 완료"는 너무 크고, "DB index 추가"는 너무 작다.
살아있는 문서 | 매일 이 체크리스트 기준으로 현황 점검. "어제 뭐 끝났고, 오늘 뭐 해야 하고, 뭐가 막혀있는지" 확인.
완벽 포기, 생존 확보 | 완벽한 런칭을 포기하고 "치명적 사고 없는 런칭"을 목표로 한다. 런칭 후 첫 업데이트에서 보강하는 전략을 전제한다.
2. 3단계 분류 기준
[P0] 필수 — 이거 없으면 출시 불가 | 이것이 안 되면 물리적으로 런칭이 불가능한 항목. 스토어 심사, 결제 동작, 서버 가동, 법적 의무(확률 공시, 이용약관 등). [!] 전체 항목의 30% 이내로 제한. 넘으면 분류가 잘못된 것.
[P1] 중요 — 첫인상이 걸린 항목 | 없으면 런칭은 되지만 첫인상이 심각하게 훼손되는 항목. 튜토리얼 완성도, 주요 버그 수정, 번역 품질, 런칭 이벤트. [!] "있으면 좋겠다"는 전부 [P2]로 내린다.
[P2] 후속 — 출시 후 대응 가능 | 런칭 후 첫 번째~두 번째 업데이트에서 대응 가능한 항목. 대부분의 편의 기능, 최적화, 부가 콘텐츠. [!] 여기에 과감하게 넣지 못하면 한 달 안에 끝나는 건 없다.
3. 담당자 상태 정의
이름 명시 | 확정된 담당자. 이 사람에게 매일 진행 상황을 확인한다.
인수필요 | 레거시 담당자 퇴사/이동으로 인수인계가 필요한 항목. 즉시 재배치 대상. 48시간 내 담당자를 지정하지 못하면 "포기"로 전환 검토.
미정 | 아무도 잡지 않은 항목. 가장 위험한 상태. 모두가 "누군가 하겠지"라고 생각하는 항목이 런칭을 터뜨린다.
포기 | 한 달 안에 불가능하다고 팀이 합의한 항목. 포기도 의사결정이다. 런칭 후 로드맵에 명시적으로 넘긴다.
4. 운영 규칙
일일 점검 | 매일 이 체크리스트 기준으로 현황 점검. "어제 뭐 끝났고, 오늘 뭐 해야 하고, 뭐가 막혀있는지" 확인.
마감일 기준 | 주 단위가 아니라 일 단위. "3월 셋째 주"가 아니라 "3월 17일 EOD". [P0] 필수 항목은 반드시 일 단위 마감.
정렬 기준 | Tier → 마감일 순. 카테고리별 정렬 금지. "서버에서 뭘 해야 하지"가 아니라 "오늘 뭘 해야 하지"가 보여야 한다.
블로커 명시 | "이게 안 끝나면 저것도 못 한다"는 관계를 블로커 컬럼에 명시. 크리티컬 패스의 가장 앞에 있는 항목이 진짜 1순위.
대표 보고 | 이 체크리스트 하나로 보고. 별도 보고서 작성 금지. [P0] 항목 중 "인수필요/미정" 현황 → 의사결정 요청 포맷으로 보고.
5. Go/No-Go 판단 기준
Go 조건 | [P0] 필수 항목 100% 완료 + [P1] 중요 항목 80% 이상 완료. 담당 "미정" 항목이 [P0]에 0건.
Conditional Go | [P0] 100% 완료 + [P1] 60~80% 완료. 잔여 [P1] 항목에 대한 D+3 이내 핫픽스 플랜 확보 시 런칭 진행.
No-Go | [P0] 필수 항목 미완료 건 존재. 결제, 법적 의무, 스토어 심사 중 하나라도 미충족 시 런칭 연기.

## 대시보드
SSBL 런칭 준비 현황 대시보드
최종 업데이트: 2026-02-24 ¦ 체크리스트 상태 변경 시 자동 반영
핵심 지표
전체 항목 | 완료 | 진행중 | 미착수/블로킹 | 전체 완료율
구분별 현황
구분 | 전체 | 완료 | 진행중 | 미착수/블로킹 | 완료율
[P0] 필수
[P1] 중요
[P2] 후속
합계
담당자 리스크 현황
항목 | 건수
담당자 "미정" (가장 위험)
담당자 "인수필요"
담당자 "포기"
"미정" 중 [P0] 필수
"인수필요" 중 [P0] 필수
상태별 현황
상태 | 건수 | 비율
완료
진행중
미착수
블로킹
포기
Go / No-Go 자동 판정
판정 | 조건
GO | [P0] 필수 100% 완료 + [P1] 중요 80% 이상 완료 + [P0] 필수 담당 미정 0건
CONDITIONAL GO | [P0] 필수 100% 완료 + [P1] 중요 60~80% 완료 + D+3 핫픽스 플랜 확보
NO-GO | [P0] 필수 미완료 건 존재 또는 결제/법적의무/스토어 심사 미충족
현재 자동 판정:
[P0] 필수 완료율:
[P1] 중요 완료율:

## 런칭 체크리스트
SSBL 런칭 체크리스트 — D-30 전시 모드
최종 업데이트: 2026-02-24 ¦ Tier→마감일 순 정렬 ¦ 일일 점검 기준 문서
구분 | 항목 | 상세 | 담당자 | 블로커 (선행항목) | 마감일 | 상태 | 오늘의 이슈
[P0] 필수 | Apple App Store 심사 제출 | 릴리즈 빌드 기반 심사 제출. 리젝 시 재심사 버퍼 확보 |  | 릴리즈 빌드 완성 |  | 미착수
[P0] 필수 | Google Play Store 심사 제출 | 콘텐츠 등급 설정 포함. 정책 위반 사전 체크 |  | 릴리즈 빌드 완성 |  | 미착수
[P0] 필수 | Release 빌드 생성 및 검증 | 디버그 코드 제거, 난독화, ProGuard/R8 적용 |  | 크리티컬 버그 픽스 |  | 미착수
[P0] 필수 | 프로덕션 서버 구축 및 가동 | 오토스케일링, CDN, 프로덕션 DB 세팅 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 서버 부하 테스트 | 목표 CCU 대비 150% 부하 테스트. 병목 해소 |  | 프로덕션 서버 구축 |  | 미착수
[P0] 필수 | Apple IAP 상품 등록 및 검증 | App Store Connect 전 상품 등록. Sandbox 결제 테스트 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | Google Play Billing 상품 등록 및 검증 | Play Console 전 상품 등록. 테스트 결제 검증 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 영수증 검증 서버 | Apple/Google 서버사이드 영수증 검증. 위변조 방지 |  | 프로덕션 서버 구축 |  | 미착수
[P0] 필수 | 결제 실패 시 복구 로직 | 결제 성공→지급 실패 시 재지급 로직. 재화 유실 방지 |  | 영수증 검증 서버 |  | 미착수
[P0] 필수 | 확률형 아이템 확률 공시 페이지 | 게임산업법 의무. 가챠 확률 공시 웹페이지 |  | 가챠 확률 테이블 확정 |  | 미착수
[P0] 필수 | 이용약관 / 개인정보처리방침 | 법무 검토 완료된 다국어 약관. GDPR/CCPA 대응 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 연령 등급 심사 (GRAC) | 게임물관리위원회 등급 분류 필수 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 음원 라이선스 계약 확인 | 수록곡 전곡 디지털 사용 라이선스 확보 확인 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 초상권/퍼블리시티권 계약 확인 | TAEYANG, JEON SOMI, MEOVV, ADP 이미지 사용 계약 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 가챠 확률 테이블 확정 | 등급별 확률, 천장(Pity), 픽업 확률 최종 확정 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 상점 상품 구성 확정 | IAP 상품 목록, 가격 구간, 재화 구성 확정 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 미성년자 결제 한도 시스템 | 청소년 보호법 기반 월 결제 한도 제한 |  | 영수증 검증 서버 |  | 미착수
[P0] 필수 | 계정 연동/복구 프로세스 | 게스트→SNS 연동, 계정 분실 시 복구 절차 |  |  |  | 미착수
[P0] 필수 | 점검 모드 (Maintenance) 시스템 | 긴급 점검 시 클라이언트 접속 차단 및 안내 |  | 프로덕션 서버 구축 |  | 미착수
[P0] 필수 | 사전등록 → 정식 전환 및 보상 지급 | 사전등록 유저 보상 자동 지급 시스템 |  | 프로덕션 서버 구축 |  | 미착수
[P0] 필수 | 스토어 페이지 에셋 | 스크린샷, 프리뷰 영상, 아이콘, 피쳐 그래픽 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 튜토리얼 플로우 완성도 검증 | FTUE 전체 플로우 이탈 포인트 검증. 신규 유저 첫 경험 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 리듬게임 노트 싱크 검증 | 전 수록곡 노트 타이밍/판정 검증. 디바이스별 레이턴시 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 크리티컬 버그 픽스 | Crash, ANR, 데이터 유실 등 치명적 버그 전수 수정 |  |  |  | 미착수 | 크래시율 목표 <0.5%
[P1] 중요 | 네트워크 예외 처리 | 약한 네트워크, 끊김, Wi-Fi↔LTE 전환 시 안정성 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 런칭 수록곡 리스트 확정 및 비트맵 완성 | 전 수록곡 난이도별 비트맵 제작/검수 완료 |  | 음원 라이선스 계약 |  | 미착수
[P1] 중요 | 카드 밸런스 테이블 확정 | 전체 카드 스탯, 스킬, 성장 밸런스 최종 확정 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 아티스트별 카드 아트 완성 | TAEYANG, JEON SOMI, MEOVV, ADP 전 등급 카드 아트 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 다국어 텍스트 검증 | 번역 누락, 오역, UI 오버플로우 전수 검사 |  | 번역 대상 언어 확정 |  | 미착수
[P1] 중요 | 번역 대상 언어 확정 및 번역 완료 | 런칭 시 지원 언어 확정, 전체 텍스트 번역 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 런칭 이벤트 기획 및 세팅 | 런칭 보상, 출석 이벤트, 미션 이벤트 데이터 세팅 |  | 달콤허브 운영툴 |  | 미착수
[P1] 중요 | 달콤허브 운영툴 세팅 | 게임 운영 관리 시스템 전체 기능 세팅 및 검증 |  | 프로덕션 서버 구축 |  | 미착수
[P1] 중요 | 공지사항/메일 발송 시스템 | 인게임 공지, 우편함 보상 발송 시스템 검증 |  | 달콤허브 운영툴 |  | 미착수
[P1] 중요 | 달콤툴즈 세팅 | 아트 리소스 관리 시스템 연동 및 검증 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 런칭 마케팅 플랜 확정 및 집행 준비 | UA 캠페인, 크리에이티브, 예산, 매체 플랜 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 사전등록 캠페인 현황 관리 | 사전등록 목표 달성 현황, 보상 단계 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 트래킹 시스템 (MMP) 세팅 | Adjust/AppsFlyer 어트리뷰션 트래킹 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 핵심 KPI 이벤트 로깅 | FTUE, 결제, 레벨업, 가챠 등 핵심 이벤트 로깅 |  | 프로덕션 서버 구축 |  | 미착수 | DB 로깅 스키마 연동
[P1] 중요 | CS 응대 매뉴얼 작성 | 주요 문의 유형별 응대 스크립트, 에스컬레이션 프로세스 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | CS 인력 확보 및 교육 | 런칭 시 CS 인력 배치, 게임 이해 교육 완료 |  | CS 응대 매뉴얼 |  | 미착수
[P1] 중요 | 클라이언트 보안 솔루션 적용 | Anti-Cheat, 루팅/탈옥 탐지, 메모리 변조 방지 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | API 보안 (인증/암호화) | API 토큰 인증, SSL/TLS, 요청 검증 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 서버 모니터링 시스템 | Grafana/Prometheus 실시간 모니터링, 알림 설정 |  | 프로덕션 서버 구축 |  | 미착수
[P1] 중요 | 장애 대응 플레이북 | 서버 다운, DB 장애, CDN 장애 시나리오별 매뉴얼 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 롤백 계획 수립 및 테스트 | 긴급 상황 시 이전 버전 롤백 절차 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 런칭 사업 목표 수립 | D+7/30/90 DAU, 매출, Retention 목표치 |  |  |  | 미착수 | 대표님 보고
[P1] 중요 | 공식 SNS/커뮤니티 개설 | Twitter, Instagram, YouTube, 공식 카페 |  |  |  | 미착수
[P1] 중요 | 국가별 가격 정책 설정 | 환율 기반 국가별 가격 구간 |  | 상점 상품 구성 확정 |  | 미착수
[P2] 후속 | 실시간 운영 대시보드 (BI) | DAU, 매출, 접속자 수 등 BI 대시보드 |  |  |  | 미착수 | 런칭 후 D+7 목표
[P2] 후속 | A/B 테스트 인프라 | 가격, UI, 밸런스 실험 인프라 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | CRM/리타겟팅 시스템 | 이탈 유저 복귀 캠페인, 푸시 세그먼트 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 스토어 피처링 요청 | Apple/Google 피처링 신청 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 런칭 PV/트레일러 영상 | 공식 런칭 프로모션 영상 제작 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 인플루언서/KOL 시딩 | K-pop 인플루언서, 게임 유튜버 사전 시딩 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 프레스킷 준비 | 미디어 배포용 게임 소개 자료 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 월간/주간 콘텐츠 로드맵 | 런칭 후 3개월 업데이트 로드맵 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 리그/랭킹 시스템 고도화 | 리그 시즌, 랭킹 산정, 보상 체계 튜닝 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 앱 용량 최적화 | 초기 다운로드 최적화, 추가 리소스 분리 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 딥링크 동작 검증 | 마케팅 딥링크, 스토어 리다이렉트 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 쿠폰 시스템 | 프로모션 쿠폰 발급/사용/만료 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 긴급 밴/제재 시스템 | 어뷰저 탐지, 계정 제재 고도화 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 환불 처리 프로세스 고도화 | 스토어 환불 시 재화 회수 자동화 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 인게임 고객센터/FAQ | 인게임 FAQ, 1:1 문의 시스템 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 버그 리포트 수집 시스템 | 유저 버그 리포트 접수/분류/전달 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 취약점 스캔/펜테스트 | 외부 보안 진단 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 폰트/레이아웃 현지화 고도화 | 아랍어 RTL 등 특수 레이아웃 |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 셧다운제/게임시간 선택제 대응 | 청소년 게임 이용시간 관련 (현행법 확인) |  |  |  | 미착수
[P2] 후속 | 퍼널 분석 설계 | 설치→튜토리얼→첫결제 퍼널 트래킹 |  |  |  | 미착수